## Data
Task | Parent | Project | Assigned To | Start Date | End Date | Current Date | Progress | Status
78733 |  | 547 | 3 | 2021-08-31 22:54 | 2022-01-24 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
89177 | 78733 | 547 | 2 | 2022-01-24 22:54 | 2022-07-25 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
83238 | 89177 | 547 | 7 | 2022-07-25 22:54 | 2022-12-25 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
48707 | 83238 | 547 | 1 | 2022-12-25 22:54 | 2023-04-08 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 51% | In process
11627 | 48707 | 547 | 8 | 2023-04-08 22:54 | 2023-07-19 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
49299 | 11627 | 547 | 3 | 2023-07-19 22:54 | 2023-12-13 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
42289 | 49299 | 547 | 3 | 2023-12-13 22:54 | 2024-03-26 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
55407 | 42289 | 547 | 8 | 2024-03-26 22:54 | 2024-08-15 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
31832 | 55407 | 547 | 1 | 2024-08-15 22:54 | 2025-02-07 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
17528 |  | 423 | 2 | 2021-08-12 22:54 | 2021-12-26 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
96553 | 17528 | 423 | 8 | 2021-12-26 22:54 | 2022-04-24 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
30768 | 96553 | 423 | 6 | 2022-04-24 22:54 | 2022-10-28 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
65207 | 30768 | 423 | 4 | 2022-10-28 22:54 | 2023-03-14 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 2% | In process
54112 | 65207 | 423 | 4 | 2023-03-14 22:54 | 2023-07-22 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
81246 | 54112 | 423 | 4 | 2023-07-22 22:54 | 2024-01-20 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
97295 | 81246 | 423 | 5 | 2024-01-20 22:54 | 2024-06-20 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
12921 | 97295 | 423 | 2 | 2024-06-20 22:54 | 2024-11-26 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
22010 | 12921 | 423 | 5 | 2024-11-26 22:54 | 2025-06-01 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
72268 |  | 392 | 5 | 2021-10-01 22:54 | 2022-03-23 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
98379 | 72268 | 392 | 4 | 2022-03-23 22:54 | 2022-07-18 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
78695 | 98379 | 392 | 5 | 2022-07-18 22:54 | 2022-10-29 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
23636 | 78695 | 392 | 7 | 2022-10-29 22:54 | 2023-03-07 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 28% | In process
65470 | 23636 | 392 | 5 | 2023-03-07 22:54 | 2023-06-21 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
71782 | 65470 | 392 | 5 | 2023-06-21 22:54 | 2024-01-06 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
40839 | 71782 | 392 | 8 | 2024-01-06 22:54 | 2024-06-02 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
15500 | 40839 | 392 | 6 | 2024-06-02 22:54 | 2024-12-10 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
89657 | 15500 | 392 | 8 | 2024-12-10 22:54 | 2025-03-22 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
41375 | 89657 | 392 | 2 | 2025-03-22 22:54 | 2025-07-12 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
19831 | 41375 | 392 | 2 | 2025-07-12 22:54 | 2026-01-19 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
42676 | 19831 | 392 | 6 | 2026-01-19 22:54 | 2026-07-06 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
14171 |  | 566 | 4 | 2021-10-05 22:54 | 2022-02-07 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
54332 | 14171 | 566 | 2 | 2022-02-07 22:54 | 2022-08-08 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
90867 | 54332 | 566 | 2 | 2022-08-08 22:54 | 2023-02-23 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 6% | In process
43518 | 90867 | 566 | 4 | 2023-02-23 22:54 | 2023-06-21 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
32055 | 43518 | 566 | 5 | 2023-06-21 22:54 | 2023-10-20 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
37430 | 32055 | 566 | 6 | 2023-10-20 22:54 | 2024-05-04 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
49883 | 37430 | 566 | 3 | 2024-05-04 22:54 | 2024-09-30 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
94233 | 49883 | 566 | 8 | 2024-09-30 22:54 | 2025-02-23 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
14032 | 94233 | 566 | 7 | 2025-02-23 22:54 | 2025-06-16 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
42507 | 14032 | 566 | 8 | 2025-06-16 22:54 | 2025-11-03 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
78473 | 42507 | 566 | 1 | 2025-11-03 22:54 | 2026-02-23 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
93881 | 78473 | 566 | 2 | 2026-02-23 22:54 | 2026-09-01 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
91971 | 93881 | 566 | 8 | 2026-09-01 22:54 | 2026-12-14 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
23120 | 91971 | 566 | 2 | 2026-12-14 22:54 | 2027-05-05 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
64724 |  | 271 | 3 | 2021-08-14 22:54 | 2021-12-26 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
13825 | 64724 | 271 | 7 | 2021-12-26 22:54 | 2022-05-12 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
28557 | 13825 | 271 | 3 | 2022-05-12 22:54 | 2022-09-10 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
85408 | 28557 | 271 | 2 | 2022-09-10 22:54 | 2023-03-09 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 1% | In process
66614 | 85408 | 271 | 1 | 2023-03-09 22:54 | 2023-08-01 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
98295 | 66614 | 271 | 7 | 2023-08-01 22:54 | 2024-01-31 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
29038 | 98295 | 271 | 2 | 2024-01-31 22:54 | 2024-08-03 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
48066 | 29038 | 271 | 5 | 2024-08-03 22:54 | 2024-11-22 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
22513 | 48066 | 271 | 8 | 2024-11-22 22:54 | 2025-04-10 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
16788 | 22513 | 271 | 3 | 2025-04-10 22:54 | 2025-10-20 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
46038 | 16788 | 271 | 6 | 2025-10-20 22:54 | 2026-03-02 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
42979 | 46038 | 271 | 8 | 2026-03-02 22:54 | 2026-09-17 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
29302 | 42979 | 271 | 1 | 2026-09-17 22:54 | 2027-02-21 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
82837 | 29302 | 271 | 1 | 2027-02-21 22:54 | 2027-07-19 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
23042 | 82837 | 271 | 8 | 2027-07-19 22:54 | 2027-12-12 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
62527 |  | 555 | 4 | 2021-07-23 22:54 | 2022-01-17 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
62466 | 62527 | 555 | 2 | 2022-01-17 22:54 | 2022-07-15 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
64121 | 62466 | 555 | 2 | 2022-07-15 22:54 | 2022-11-13 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
54585 | 64121 | 555 | 5 | 2022-11-13 22:54 | 2023-05-04 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 54% | In process
62796 | 54585 | 555 | 5 | 2023-05-04 22:54 | 2023-11-17 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
87005 | 62796 | 555 | 5 | 2023-11-17 22:54 | 2024-04-25 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
88974 | 87005 | 555 | 8 | 2024-04-25 22:54 | 2024-09-01 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
28136 | 88974 | 555 | 5 | 2024-09-01 22:54 | 2025-02-02 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
16122 | 28136 | 555 | 2 | 2025-02-02 22:54 | 2025-06-13 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
27452 | 16122 | 555 | 3 | 2025-06-13 22:54 | 2025-10-07 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
82004 | 27452 | 555 | 5 | 2025-10-07 22:54 | 2026-02-28 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
23014 | 82004 | 555 | 2 | 2026-02-28 22:54 | 2026-08-12 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
91553 | 23014 | 555 | 1 | 2026-08-12 22:54 | 2026-12-24 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
19420 |  | 564 | 6 | 2021-07-10 22:54 | 2021-11-04 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
55129 | 19420 | 564 | 7 | 2021-11-04 22:54 | 2022-04-15 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
18634 | 55129 | 564 | 5 | 2022-04-15 22:54 | 2022-09-06 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
25079 | 18634 | 564 | 2 | 2022-09-06 22:54 | 2023-01-31 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
72375 | 25079 | 564 | 2 | 2023-01-31 22:54 | 2023-06-08 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 10% | In process
71953 | 72375 | 564 | 4 | 2023-06-08 22:54 | 2023-09-22 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
83510 | 71953 | 564 | 7 | 2023-09-22 22:54 | 2024-03-01 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
26914 | 83510 | 564 | 2 | 2024-03-01 22:54 | 2024-08-14 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
44171 | 26914 | 564 | 6 | 2024-08-14 22:54 | 2025-01-13 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
70386 | 44171 | 564 | 2 | 2025-01-13 22:54 | 2025-06-30 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
23544 | 70386 | 564 | 7 | 2025-06-30 22:54 | 2025-12-18 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
32236 | 23544 | 564 | 1 | 2025-12-18 22:54 | 2026-05-31 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
82393 | 32236 | 564 | 1 | 2026-05-31 22:54 | 2026-11-23 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
79629 | 82393 | 564 | 5 | 2026-11-23 22:54 | 2027-05-01 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
53518 | 79629 | 564 | 8 | 2027-05-01 22:54 | 2027-10-20 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
80072 | 53518 | 564 | 1 | 2027-10-20 22:54 | 2028-02-04 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
78046 | 80072 | 564 | 5 | 2028-02-04 22:54 | 2028-07-28 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
20886 | 78046 | 564 | 7 | 2028-07-28 22:54 | 2028-12-23 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
96180 |  | 853 | 8 | 2021-08-14 22:54 | 2021-12-05 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
83273 | 96180 | 853 | 6 | 2021-12-05 22:54 | 2022-05-21 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
65881 | 83273 | 853 | 6 | 2022-05-21 22:54 | 2022-10-27 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
81239 | 65881 | 853 | 2 | 2022-10-27 22:54 | 2023-04-12 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 94% | In process
27452 | 81239 | 853 | 3 | 2023-04-12 22:54 | 2023-08-20 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
62071 | 27452 | 853 | 2 | 2023-08-20 22:54 | 2024-02-07 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
99835 | 62071 | 853 | 5 | 2024-02-07 22:54 | 2024-06-28 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
21477 | 99835 | 853 | 2 | 2024-06-28 22:54 | 2024-12-09 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
64991 | 21477 | 853 | 1 | 2024-12-09 22:54 | 2025-05-28 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
27064 | 64991 | 853 | 1 | 2025-05-28 22:54 | 2025-11-23 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
94447 | 27064 | 853 | 6 | 2025-11-23 22:54 | 2026-04-21 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
54681 | 94447 | 853 | 6 | 2026-04-21 22:54 | 2026-08-07 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
57638 | 54681 | 853 | 8 | 2026-08-07 22:54 | 2026-12-13 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
77230 | 57638 | 853 | 8 | 2026-12-13 22:54 | 2027-05-13 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
41865 | 77230 | 853 | 4 | 2027-05-13 22:54 | 2027-10-27 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
20123 |  | 492 | 3 | 2021-07-31 22:54 | 2021-12-13 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
78355 | 20123 | 492 | 8 | 2021-12-13 22:54 | 2022-05-07 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
76547 | 78355 | 492 | 5 | 2022-05-07 22:54 | 2022-09-21 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
66001 | 76547 | 492 | 2 | 2022-09-21 22:54 | 2023-02-09 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
84021 | 66001 | 492 | 6 | 2023-02-09 22:54 | 2023-05-22 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 85% | In process
17490 | 84021 | 492 | 8 | 2023-05-22 22:54 | 2023-10-15 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
20134 | 17490 | 492 | 3 | 2023-10-15 22:54 | 2024-03-18 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
93064 | 20134 | 492 | 8 | 2024-03-18 22:54 | 2024-08-27 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
29845 | 93064 | 492 | 4 | 2024-08-27 22:54 | 2025-02-21 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
45891 | 29845 | 492 | 5 | 2025-02-21 22:54 | 2025-06-30 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
19346 | 45891 | 492 | 7 | 2025-06-30 22:54 | 2025-12-29 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
47148 | 19346 | 492 | 3 | 2025-12-29 22:54 | 2026-06-20 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
48395 | 47148 | 492 | 1 | 2026-06-20 22:54 | 2026-12-20 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
43692 | 48395 | 492 | 4 | 2026-12-20 22:54 | 2027-06-17 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
27460 |  | 218 | 7 | 2021-09-04 22:54 | 2022-03-11 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
74289 | 27460 | 218 | 6 | 2022-03-11 22:54 | 2022-07-12 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
58049 | 74289 | 218 | 5 | 2022-07-12 22:54 | 2022-12-28 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
84297 | 58049 | 218 | 8 | 2022-12-28 22:54 | 2023-05-31 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 97% | In process
57464 | 84297 | 218 | 2 | 2023-05-31 22:54 | 2023-12-07 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
50309 | 57464 | 218 | 3 | 2023-12-07 22:54 | 2024-06-14 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
28451 | 50309 | 218 | 8 | 2024-06-14 22:54 | 2024-12-14 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
13465 | 28451 | 218 | 3 | 2024-12-14 22:54 | 2025-05-15 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
84298 | 13465 | 218 | 2 | 2025-05-15 22:54 | 2025-09-25 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
11275 | 84298 | 218 | 1 | 2025-09-25 22:54 | 2026-03-25 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
44817 | 11275 | 218 | 2 | 2026-03-25 22:54 | 2026-08-23 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
73980 | 44817 | 218 | 6 | 2026-08-23 22:54 | 2026-12-17 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
13991 | 73980 | 218 | 6 | 2026-12-17 22:54 | 2027-04-10 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
25932 | 13991 | 218 | 2 | 2027-04-10 22:54 | 2027-09-26 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
65040 |  | 363 | 8 | 2021-08-23 22:54 | 2022-01-23 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
58859 | 65040 | 363 | 7 | 2022-01-23 22:54 | 2022-06-04 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
38749 | 58859 | 363 | 8 | 2022-06-04 22:54 | 2022-10-08 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
69886 | 38749 | 363 | 4 | 2022-10-08 22:54 | 2023-04-16 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 11% | In process
96436 | 69886 | 363 | 2 | 2023-04-16 22:54 | 2023-09-04 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
25027 | 96436 | 363 | 4 | 2023-09-04 22:54 | 2024-02-18 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
63210 | 25027 | 363 | 3 | 2024-02-18 22:54 | 2024-09-03 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
42870 | 63210 | 363 | 8 | 2024-09-03 22:54 | 2025-01-14 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
55903 | 42870 | 363 | 3 | 2025-01-14 22:54 | 2025-05-31 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
63474 | 55903 | 363 | 5 | 2025-05-31 22:54 | 2025-11-18 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
28795 | 63474 | 363 | 8 | 2025-11-18 22:54 | 2026-05-04 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
18713 | 28795 | 363 | 6 | 2026-05-04 22:54 | 2026-09-21 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
59664 | 18713 | 363 | 2 | 2026-09-21 22:54 | 2027-04-09 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
28433 | 59664 | 363 | 7 | 2027-04-09 22:54 | 2027-10-23 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
31172 | 28433 | 363 | 2 | 2027-10-23 22:54 | 2028-02-16 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
84694 | 31172 | 363 | 4 | 2028-02-16 22:54 | 2028-08-23 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
46758 | 84694 | 363 | 7 | 2028-08-23 22:54 | 2028-12-19 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
63967 | 46758 | 363 | 7 | 2028-12-19 22:54 | 2029-03-31 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
70084 |  | 659 | 5 | 2021-09-18 22:54 | 2022-02-22 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
73049 | 70084 | 659 | 7 | 2022-02-22 22:54 | 2022-06-25 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
21403 | 73049 | 659 | 7 | 2022-06-25 22:54 | 2022-12-27 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
79488 | 21403 | 659 | 4 | 2022-12-27 22:54 | 2023-05-03 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 10% | In process
58173 | 79488 | 659 | 6 | 2023-05-03 22:54 | 2023-10-18 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
27647 | 58173 | 659 | 2 | 2023-10-18 22:54 | 2024-01-26 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
16142 | 27647 | 659 | 4 | 2024-01-26 22:54 | 2024-05-22 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
48230 | 16142 | 659 | 1 | 2024-05-22 22:54 | 2024-09-05 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
24583 | 48230 | 659 | 4 | 2024-09-05 22:54 | 2025-01-01 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
33718 | 24583 | 659 | 8 | 2025-01-01 22:54 | 2025-07-11 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
28108 | 33718 | 659 | 2 | 2025-07-11 22:54 | 2025-12-20 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
85034 | 28108 | 659 | 2 | 2025-12-20 22:54 | 2026-06-18 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
68186 | 85034 | 659 | 5 | 2026-06-18 22:54 | 2026-10-22 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
92235 | 68186 | 659 | 8 | 2026-10-22 22:54 | 2027-04-03 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
30788 |  | 396 | 7 | 2021-09-30 22:54 | 2022-04-18 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
58920 | 30788 | 396 | 3 | 2022-04-18 22:54 | 2022-09-29 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
25571 | 58920 | 396 | 6 | 2022-09-29 22:54 | 2023-02-28 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 4% | In process
29985 | 25571 | 396 | 3 | 2023-02-28 22:54 | 2023-06-20 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
12434 | 29985 | 396 | 8 | 2023-06-20 22:54 | 2023-11-22 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
63959 | 12434 | 396 | 5 | 2023-11-22 22:54 | 2024-03-02 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
97757 | 63959 | 396 | 1 | 2024-03-02 22:54 | 2024-08-25 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
29886 | 97757 | 396 | 6 | 2024-08-25 22:54 | 2025-03-04 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
17515 | 29886 | 396 | 7 | 2025-03-04 22:54 | 2025-09-06 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
88206 | 17515 | 396 | 7 | 2025-09-06 22:54 | 2026-01-11 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
26056 | 88206 | 396 | 1 | 2026-01-11 22:54 | 2026-07-28 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
26267 | 26056 | 396 | 3 | 2026-07-28 22:54 | 2026-11-24 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
83820 | 26267 | 396 | 4 | 2026-11-24 22:54 | 2027-06-01 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
66273 | 83820 | 396 | 3 | 2027-06-01 22:54 | 2027-11-01 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
13384 | 66273 | 396 | 8 | 2027-11-01 22:54 | 2028-03-09 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
85547 |  | 400 | 5 | 2021-08-10 22:54 | 2022-01-27 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
57274 | 85547 | 400 | 2 | 2022-01-27 22:54 | 2022-07-26 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
36604 | 57274 | 400 | 6 | 2022-07-26 22:54 | 2023-01-14 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
13610 | 36604 | 400 | 7 | 2023-01-14 22:54 | 2023-06-12 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 59% | In process
72537 | 13610 | 400 | 7 | 2023-06-12 22:54 | 2023-12-05 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
83608 | 72537 | 400 | 4 | 2023-12-05 22:54 | 2024-05-31 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
69687 | 83608 | 400 | 8 | 2024-05-31 22:54 | 2024-11-12 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
27644 | 69687 | 400 | 3 | 2024-11-12 22:54 | 2025-03-26 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
94576 | 27644 | 400 | 4 | 2025-03-26 22:54 | 2025-09-09 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
79681 | 94576 | 400 | 6 | 2025-09-09 22:54 | 2026-03-25 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
47126 | 79681 | 400 | 3 | 2026-03-25 22:54 | 2026-08-17 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
32416 | 47126 | 400 | 1 | 2026-08-17 22:54 | 2026-12-29 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
47748 | 32416 | 400 | 2 | 2026-12-29 22:54 | 2027-04-24 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
85163 | 47748 | 400 | 4 | 2027-04-24 22:54 | 2027-08-20 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
92233 | 85163 | 400 | 7 | 2027-08-20 22:54 | 2028-01-29 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
71788 | 92233 | 400 | 7 | 2028-01-29 22:54 | 2028-07-15 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process
69350 |  | 586 | 6 | 2021-07-12 22:54 | 2021-12-23 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
55320 | 69350 | 586 | 4 | 2021-12-23 22:54 | 2022-05-27 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
93595 | 55320 | 586 | 6 | 2022-05-27 22:54 | 2022-09-12 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
64721 | 93595 | 586 | 2 | 2022-09-12 22:54 | 2023-01-28 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 100% | Complete
36000 | 64721 | 586 | 7 | 2023-01-28 22:54 | 2023-07-26 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 40% | In process
42870 | 36000 | 586 | 6 | 2023-07-26 22:54 | 2023-11-11 22:54 | 2023-02-20 22:54 | 0% | In process

## Teams
No | Team Leader | Group Head
1 | David Torres | Kimberly Mack
2 | Brenda Matthews | Kimberly Mack
3 | Jennifer Johnson | Kimberly Mack
4 | Kristi Shaw | Kimberly Mack
5 | Sarah Parks | Brian Baldwin
6 | Steven Kerr | Brian Baldwin
7 | Brian Harris | Brian Baldwin
8 | Kenneth Lamb | Brian Baldwin